

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От | 01.03.2023 | № | 07 |

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «****Адресная социальная помощь, дополнительные меры социальной поддержки жителям поселения Роговское и пенсионное обеспечение муниципальных служащих на 2022 - 2024 годы» за 2022 год**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Постановлением администрации поселения Роговское от 07.09.2021 №20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования поселения Роговское»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Адресная социальная помощь, дополнительные меры социальной поддержки жителям поселения Роговское и пенсионное обеспечение муниципальных служащих на 2022-2024 годы»за 2022 год (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте поселения Роговское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой администрации.

**Глава администрации А.В. Тавлеев**

Приложение

к постановлению администрации

поселения Роговское в городе Москве

от 01.03.2023 № 07

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Адресная социальная помощь, дополнительные меры социальной поддержки жителям поселения Роговское и пенсионное обеспечение муниципальных служащих на 2022 -2024 годы» за 2022 год**

Муниципальная программа **«**Адресная социальная помощь, дополнительные меры социальной поддержки жителям поселения Роговское и пенсионное обеспечение муниципальных служащих на 2022-2024 годы» утверждена Постановлением Администрации поселения Роговское в городе Москве от 09.03.2022 №4.

Объем финансирования муниципальной программы за 2022 год:

- определенный муниципальной программой по состоянию на 01.01.2022 – 2717,0 тыс. рублей;

- утверждено в местном бюджете по состоянию на 31.12.2022 – 3267,0 тыс. рублей;

- фактически профинансировано 2965,8 тыс. рублей.

Исходя из представленного отчета - мероприятия Муниципальной программы выполнены.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Ждакаева Л.И.

Представлен Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы **«**Адресная социальная помощь, дополнительные меры социальной поддержки жителям поселения Роговское и пенсионное обеспечение муниципальных служащих на 2022 -2024 годы» за 2022 год, который соответствует установленному Порядку.

**1. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы за 2022 год**

Программой предусмотрено один показатель, по которому фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Адресная социальная помощь, дополнительные меры социальной поддержки жителям поселения Роговское и пенсионное обеспечение муниципальных служащих на 2022-2024 годы» за 2022 год с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №1 к годовому отчету о ходе реализации и эффективности муниципальной программы.

**2. Анализ факторов, повлиявших на ход**

**реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

**3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования поселения Роговское и иных средств на реализацию муниципальной программы «Адресная социальная помощь, дополнительные меры социальной поддержки жителям поселения Роговское и пенсионное обеспечение муниципальных служащих на 2022-2024 годы» за 2022 год представлен в приложении №2 к годовому отчету о ходе реализации и эффективности муниципальной программы.

**4. Информация о внесенных изменений в муниципальную программу**

В течение 2022 года в муниципальную программу внесено одно изменение, согласно постановлению администрации поселения Роговское в городе Москве от 05.12.2022 № 62 «О внесении изменений в постановление администрации поселения Роговское в городе Москве от 09.03.2022 № 04». Данное изменение было внесено в целях оказания социальной поддержки семьям мобилизованных и отправленных граждан в места сбора и (или) в пункты (места) приема военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации.

Программа направлена на создание и реализацию на муниципальном уровне системы социальной и адресной материальной поддержки малообеспеченных граждан, многодетных семей, инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и других социально незащищенных слов населения, а также оказание мер дополнительной социальной поддержки отдельным категориям граждан поселения Роговское.

**5. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной программы**

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация программы **«**Адресная социальная помощь, дополнительные меры социальной поддержки жителям поселения Роговское и пенсионное обеспечение муниципальных служащих на 2022 -2024 годы» является эффективной. Данная муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие поселения Роговское. Анализ обращений граждан показал, что большая часть населения обращается за помощью в трудной жизненной ситуацией, возникшей в следствии инвалидности, внезапной или длительной болезни, преклонного возраста, непредвиденных и иных обстоятельств. Одним из важных направлений

в работе администрации поселения Роговское является социальная поддержка наиболее незащищенных категорий населения. Реализация мероприятий программы помогает наиболее нуждающимся гражданам в решении конкретных проблем с учетом специфики их положения, а также других обстоятельств в части дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи жителям поселения. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий.

Вывод:

По всем мероприятиям достигнуты показатели, характеризующие положительную эффективность реализации муниципальной программы, установленные показателей выполнены на 90,78 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2023 году.

Приложение 1

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Адресная социальная помощь, дополнительные меры социальной поддержки жителям поселения Роговское и пенсионное обеспечение муниципальных служащих на 2022 -2024 годы» за 2022 год

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы   
«Адресная социальная помощь, дополнительные меры социальной поддержки жителям поселения Роговское и пенсионное обеспечение муниципальных служащих на 2022-2024 годы» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Отчетный год | |
| План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Адресная социальная помощь, дополнительные меры социальной поддержки жителям поселения Роговское в городе Москве | человек/  тыс. руб. | 144 человека/  2695,00 тыс. руб. | 133 человека/  2397,0 тыс.руб. | Уменьшилось количество обращений граждан |
| 2 | Организация отдыха детей из социально нуждающихся семей и приобретение новогодних подарков | человек/  тыс. руб. | 37 человек/  250,00 тыс. руб. | 44 человека/ 247,2 тыс. руб. | Увеличилось количество обращений граждан |
| 3 | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | человек/  тыс. руб. | 4 человека/  322,00 тыс. руб. | 4 человека/  321,6 тыс. руб. |  |

Приложение 2

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Адресная социальная помощь, дополнительные меры социальной поддержки жителям поселения Роговское и пенсионное обеспечение муниципальных служащих на 2022 -2024 годы» за 2022 год

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования поселения Роговское и иных средств на реализацию муниципальной программы** «**Адресная социальная помощь, дополнительные меры социальной поддержки жителям поселения Роговское и пенсионное обеспечение муниципальных служащих на 2022-2024 годы» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | % исполнения (5/4 \* 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа**  «Адресная социальная помощь, дополнительные меры социальной поддержки жителям поселения Роговское и пенсионное обеспечение муниципальных служащих на 2022-2024 годы» | Всего: | 2717,00 | 3267,00 | 2965,8 | 90,78% |
| Ответственный исполнитель | Ждакаева Л.И. | Ждакаева Л.И. | Ждакаева Л.И. |  |
| Соисполнитель | нет | нет | нет |  |
| Участник | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское |  |
| **Подпрограмма**  «Адресная социальная помощь, дополнительные меры социальной поддержки жителям поселения Роговское» | Всего: | 2395,00 | 2945,00 | 2644,2 | 89,79% |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ждакаева Л.И. | Ждакаева Л.И. | Ждакаева Л.И. |  |
| Участник | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское |  |
| **Подпрограмма** «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих» | Всего: | 322,0 | 322,0 | 321,6 | 99,8% |
| Ответственный исполнитель | Ждакаева Л.И. | Ждакаева Л.И. | Ждакаева Л.И. |  |
| Участник | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское |  |