

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От | 01.03.2023 | № | 08 |

**Об утверждении годового отчета**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**«Национальная безопасность и правоохранительная**

**деятельность на территории поселения**

**Роговское на 2022 год и плановый период**

**2023 и 2024 годов» за 2022 год**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Постановлением администрации поселения Роговское от 07.09.2021 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования поселения Роговское»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории поселения Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте поселения Роговское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой администрации.

**Глава администрации А.В. Тавлеев**

Приложение

к Постановлению администрации

поселения Роговское в городе Москве

от 01.03.2023 № 08

**Годовой отчета о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы** **«****Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории поселения Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»**

Муниципальная программа «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории поселения Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждена Постановлением администрации поселения Роговское в городе Москве от 10.03.2022 г. №14.

Объем финансирования муниципальной программы на 2022 год:

- определенный муниципальной программой по состоянию на 01.01.2022 - 9 535,00 тыс. рублей;

- утверждено в местном бюджете по состоянию на 31.12.2022 –6 349,00 тыс. рублей;

- фактически профинансировано 5 311,2 тыс. рублей.

Исходя из представленного отчета - мероприятия Муниципальной программы выполнены.

Ответственным исполнителем муниципальной программы назначен Минаков В.В.

Представленный Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории поселения Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 год соответствует установленному Порядку.

**1. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы за 2022 год**

Программой предусмотрено 3 показателя (подпрограммы), по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории поселения Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 год с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 1 к годовому отчету о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории поселения Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

**2. Анализ факторов, повлиявших на ход**

**реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

**3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования поселения Роговское и иных средств на реализацию муниципальной программы «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории поселения Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и2024 годов» приведен в приложении №2 к годовому отчету о ходе реализации и эффективности муниципальной программы.

**4. Информация о внесенных изменений в муниципальную программу**

В течение 2022 года в муниципальную программу трижды вносились изменения в Постановление администрации «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории поселения Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 10.03.2022 №14.

- от 28.06.2022 г. № 30;

- от 12.09.2022 г. № 37;

- от 14.12.2022 г. № 64.

Программа направлена на решение вопросов пожарной безопасности, безопасности людей на водные объекты, безопасности мест массового пребывания людей, повышение эффективности борьбы с терроризмом, политическим экстремизмом и правонарушениями в границах поселения Роговское.

**5. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной программы**

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории поселения Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» является эффективной. Данная муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие поселения Роговское. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий.

Вывод:

По всем мероприятиям достигнуты показатели, характеризующие положительную эффективность реализации муниципальной программы –3 установленных показателя выполнены на 83,65 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2023 году.

Приложение 1

к годовому отчету о ходе реализации и эффективности

муниципальной программы «Национальная безопасность

и правоохранительная деятельность на территории

поселения Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории**

**поселения Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Отчетный год | |
| План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Наименование подпрограммы**: **«Мероприятия по гражданской обороне»** | | | | | |
| 1.1. | Создание и укомплектование учебно-консультационного пункта, покупка самоспасателей, вывесок, стендов и прочее | % | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Закупка и обеспечение на случай ЧС, оснащение пункта временного размещения | % | 100 | 80 |  |
| **Наименование подпрограммы: «*Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»*** | | | | | |
| 2.1. | Заправка и закупка огнетушителей, табличек, знаков | штук | 5 | 0 | Заправка и закупка огнетушителей не требовалась |
| 2.2. | Установка пожарных извещателей социально незащищенным слоям населения | штук | 30 | 0 | Установка пожарных извещателей не проводилась |
| 2.3. | Работы по подновлению минерализованных полос | километров | 14,5 | 14,5 |  |
| 2.4. | Изготовление буклетов по проведению опашки | штук | 4 | 4 |  |
| **Наименование подпрограммы: «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»** | | | | | |
| 3.1. | Дежурство спасателей на водоемах в летний период | водоемы | 1 | 1 |  |
| 3.2. | Единая диспетчерская служба | минут | 30 | 30 |  |
| 3.3. | Барьерные металлические ограждения | штук | 30 | 30 |  |
| 3.4. | Антитеррористическая деятельность (листовки, брошюры, буклеты и т.д.) | штук | 100 | 85 |  |
| 3.5. | Обслуживание камер видеонаблюдения | штук | 15 | 15 |  |
| 3.6. | Замена знаков «купание запрещено», «выход на лед запрещен», установка и обслуживание | штук | 25 | 20 |  |

Приложение 2

к годовому отчету о ходе реализации и эффективности

муниципальной программы «Национальная безопасность

и правоохранительная деятельность на территории

поселения Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования поселения Роговское и иных средств на реализацию муниципальной программы** **«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории поселения Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | % исполнения (5/4\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа:** «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории поселения Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | **Всего:** | **9535,00** | **6349,00** | **5311,2** | **83,7%** |
| Ответственный исполнитель | Минаков В.В. | Минаков В.В. | Минаков В.В. |  |
| Соисполнитель | нет | нет | нет |  |
| Участник | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское |  |
| **Подпрограмма:** « Мероприятия по гражданской обороне» | **Всего:** | **800,00** | **1900,00** | **1166,5** | **61,4 %** |
| Ответственный исполнитель | Минаков В.В. | Минаков В.В. | Минаков В.В. |  |
| Соисполнитель | нет | нет | нет |  |
| Участник | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское |  |
| ***Основное мероприятие: «****Закупка и обеспечение на случай ЧС, оснащение пункта временного размещения»* | **Всего:** | **1200** | **1200** | **662,7** | **55,2%** |
| Ответственный исполнитель | Минаков В.В. | Минаков В.В. | Минаков В.В. |  |
| Соисполнитель | нет | нет | нет |  |
| Участник | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское |  |
| **Подпрограмма:**  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» | **Всего:** | **1445,00** | **1259,00** | **1114,7** | **88,5%** |
| Ответственный исполнитель | Минаков В.В. | Минаков В.В. | Минаков В.В. |  |
| Соисполнитель | нет | нет | нет |  |
| Участник | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское |  |
| **Основное мероприятие:**  ***«****Изготовление буклетов по проведению опашки»* | **Всего:** | **700,00** | **700,00** | **600,00** | **85,7%** |
| Ответственный исполнитель | Минаков В.В. | Минаков В.В. | Минаков В.В. |  |
| Соисполнитель | нет | нет | нет |  |
| Участник | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское |  |
| **Подпрограмма**: «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» | **Всего:** | **7290,00** | **3190,00** | **3030,00** | **95 %** |
| Ответственный исполнитель | Минаков В.В. | Минаков В.В. | Минаков В.В. |  |
| Соисполнитель | нет | нет | нет |  |
| Участник | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское |  |
| ***Основное мероприятие:***  *«Единая диспетчерская служба»* | **Всего:** | **2400,00** | **2400,00** | **2296,72** | **95,69%** |
| Ответственный исполнитель | Минаков В.В. | Минаков В.В. | Минаков В.В. |  |
| Соисполнитель | нет | нет | нет |  |
| Участник | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское |  |