

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От  | 01.03.2023 | № | 10 |

**Об утверждении годового отчета**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**на территории поселения Роговское в городе Москве**

**на 2022 -2024 годы» за 2022 год**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Постановлением администрации поселения Роговское от 07.09.2021 №20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования поселения Роговское»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения Роговское в городе Москве на 2022 -2024 годы»за 2022 год (приложение).

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте поселения Роговское.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой администрации.

**Глава администрации А.В. Тавлеев**

Приложение

к Постановлению администрации

 поселения Роговское в городе Москве

от 01.03.2023 № 10

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения Роговское в городе Москве на 2022 -2024 годы»**

**за 2022 год**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения Роговское в городе Москве на 2022-2024 годы»утвержденаПостановлением Администрации поселения Роговское в городе Москве от 09.03.2022 №6.

Объем финансирования муниципальной программы за 2022 год:

- определенный муниципальной программой по состоянию на 01.01.2022 – 8810,0 тыс. рублей;

- утверждено в местном бюджете по состоянию на 31.12.2022 – 9073,0 тыс. рублей;

- фактически профинансировано 8389,7 тыс. рублей (100% МП / 100% МБ).

Исходя из представленного отчета - мероприятия Муниципальной программы выполнены.

Ответственным исполнителем муниципальной программы Ждакаева Л.И.

Представлен Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы **«**Информационное обеспечение населения на 2022-2024 годы» за 2022 год, который соответствует установленному Порядку.

**1. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы за 2022 год**

Программой предусмотрено 10 показателей, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения Роговское в г7ороде Москве на 2022 – 2024 годы» за 2022 год, с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №1 к годовому отчету о ходе реализации и эффективности муниципальной программы.

**2. Анализ факторов, повлиявших на ход**

**реализации муниципальной программы**

 Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

 **3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования поселения Роговское и иных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к годовому отчету о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения Роговское в городе Москве на 2022-2024 годы»за 2022 год.

**4. Информация о внесенных изменений в муниципальную программу**

В течение 2022 года изменения в муниципальную программу вносились один раз Постановление администрации поселения Роговское от 20.12.2022 № 71 «О внесении изменений в постановление администрации поселения Роговское в городе Москве от 09.03.2022 №06».

Программа направлена на создание условий для укрепления здоровья жителей поселения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой.

**5. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной программы**

 Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения Роговское в городе Москве на 2022-2024 годы»является эффективной. Данная муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие поселения Роговское.   Численность жителей поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом выросла.

  Увеличилось количество детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, в 2022 году можно отметить возобновление работы секции по лыжным гонкам.

Вывод:

По всем мероприятиям достигнуты показатели, характеризующие положительную эффективность реализации муниципальной программы – 8 установленных показателя выполнены - 95%, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2023 году.

Приложение 1

 к годовому отчету о ходе реализации и оценке

 эффективности муниципальной программы

 «Развитие физической культуры и спорта на территории

поселения Роговское в городе Москве на 2022 -2024 годы»за 2022 год

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта на территории поселения Роговское в городе Москве**

**на 2022 -2024 годы» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Отчетный год |
| План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«Развитие физической культуры и спорта на территории поселения Роговское в городе Москве****на 2022 -2024 годы»**  |
| 1 | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | штат. ед. | 9 штатных единиц | 9,5 штатных единиц |  |
| 2 | Транспортные услуги | ед. | 10 выездов на спортивные мероприятия | 5 выездов на спортивные мероприятия | Отсутствие тренера по лыжным гонкам.Длительная нетрудоспособность тренера по мини-футболу. |
| 3 | Работы, услуги по содержанию и обслуживанию имущества, спортивных и плоскостных сооружений | шт. | 3 –плоскостных сооружения, футбольное поле, каток, лыжная трасса | 3 –плоскостных сооружения, футбольное поле, каток, лыжная трасса |  |
| 4 | Обслуживание программного обеспечения | шт. | 2 – программы. | 2 – программы. |  |
| 5 | Организация и проведение спортивных мероприятий | ед. | 6 спортивно – массовых и иных мероприятий  | 6 спортивно – массовых и иных мероприятий | В летний период осуществлялась подготовка лыжной трассы (отсыпка щепой), отсутствовала возможность проведения соревнований. |
| 6 | Обеспечение бесперебойной работы хоккейной коробки |  | 80% населения за весь сезон, в период благоприятных погодных условий, посещают объект зимнего отдыха |  | Погодные условия не позволяли использовать каток в ежедневном режиме |
| 7 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | шт., ком. | - форма для самбистов – 20 ком.;- форма для футболистов - 20 ком.;- футбольный мяч – 10 шт.;-ракетки для бадминтона – 10 комплектов;- воланы для бадминтона - 300 шт.;- лыжи – 20 ком.;- тренажерный снаряд – 1шт.  |  |  |
| 8 | Приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих товаров | шт. | Бумага писчая, заправка картриджей, канцелярские товары. Позиций - 50 шт. |  | Отсутствие потребности. |
| 9 | Наградная атрибутика (медали, грамоты, кубки и аналогичные товары) | Ед. | 6 спортивно – массовых и иных мероприятий  |  | Отсутствие потребности. Использовалась атрибутика прошлых лет, которая осталась поле отмены мероприятий. |
| 10 | Уплата налогов, сборов и иных платежей |  | Без показателей |  |  |

Приложение 2

 к годовому отчету о ходе реализации и оценке

 эффективности муниципальной программы

 «Развитие физической культуры и спорта на территории

поселения Роговское в городе Москве на 2022 -2024 годы»за 2022 год

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования поселения Роговское и иных средств на реализацию муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта на территории поселения Роговское в городе Москве на 2022 -2024 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | % исполнения (5/4 \* 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа**Развитие физической культуры и спорта на территории поселения Роговское в городе Москвена 2022 -2024 годы» | Всего: | 8810,0 | 9073,0 | 8389,7 | 92,5% |
| Ответственный исполнитель | Ждакаева Л.И. | Ждакаева Л.И. | Ждакаева Л.И. |  |
| Соисполнитель | Алехин А.Н. | Алехин А.Н. | Алехин А.Н. |  |
| Участник | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское |  |
| Подпрограмма | Всего: | нет | нет | нет |  |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ждакаева Л.И. | Ждакаева Л.И. | Ждакаева Л.И. |  |
| Участник | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское |  |
| **Основное мероприятие:**Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | Всего: |  6953,0 |  7216,0 | 6643,6 | 92,1% |
| Ответственный исполнитель | Алехин А.Н. | Алехин А.Н. | Алехин А.Н. |  |
| Соисполнитель | Алехин А.Н. | Алехин А.Н. | Алехин А.Н. |  |
| Участник | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское |  |
| Работы, услуги по содержанию и обслуживанию имущества, спортивных и плоскостных сооружений | Всего: | 560,0 | 1060,0 | 1057,4 | 99,8% |
| Ответственный исполнитель | Алехин А.Н. | Алехин А.Н. | Алехин А.Н. |  |
| Соисполнитель | Алехин А.Н. | Алехин А.Н. | Алехин А.Н. |  |
| Участник | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское |  |