**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От | 05.07.2016г. | № | 57 |

|  |
| --- |
| **О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочии при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года в поселении Роговское** |

B целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года на территории поселения Роговское (далее – Поселение), в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2016 года №315 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 28 июня 2016 года №304 РП «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года»:

1. Создать рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года

(далее - Выборов), (далее - Рабочая группа).

2. Утвердить:

2.1. Состав Рабочей группы (приложение 1).

2.2. План организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Выборов (далее - План) в соответствии с приложением 2.

3. Рабочей группе:

3.1. Проводить заседания не реже 1 раза в месяц.

3.2. Обеспечить:

3.2.1. Контроль за выполнением Плана и осуществлением своевременного информирования жителей Поселения на всех этапах проведения избирательной кампании;

3.2.2. Подготовку помещений для работы участковых избирательных комиссий, обеспечить их мебелью, информационными стендами, вывесками, телефонной связью, средствами пожаротушения и иным необходимым инвентарем до 19 августа 2016 года;

3.2.3. Своевременную подготовку мест голосования, включая оснащение специальным технологическим оборудованием, компьютерной и множительной техникой, телефонной связью, информационными стендами, средствами пожаротушения, резервными источниками электропитания, создание необходимых условий для работы медицинского персонала и сотрудников правоохранительных органов;

3.2.4. Резервными местами голосования на случай чрезвычайной ситуации;

3.2.5. Охрану помещений участковых избирательных комиссий, мест голосования, сохранности избирательной документации, безусловному выполнению требований противопожарной безопасности;

3.2.6. Организацию работ по уличному освещению и благоустройству территорий на подходах и подъездах к местам голосования;

3.2.7. Места голосования резервными источниками электропитания;

3.2.8. Вывоз брошенного и разукомплектованного автотранспорта, находящегося вне специальных стоянок;

3.2.9. Контроль за санитарным содержанием территорий, прилегающих к местам голосования, в день голосования и по его завершению.

3.2.10. Наличие домовых знаков.

3.3. Предложить руководителям предприятий и учреждений, расположенных на территории Поселения, независимо от форм собственности, оказать содействие избирательным комиссиям всех уровней в организации подготовки и проведения Выборов.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации поселения Роговское – Николаенко М.Ф.

**Глава администрации**

**поселения Роговское И. М. Подкаминский**

|  |
| --- |
| Приложение 1  к распоряжению администрации поселения Роговское от 05.07.2016г. №57 |

**Состав**

**Рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 18 сентября 2016 года**

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель Рабочей группы:**  Илья Михайлович Подкаминский  **Заместитель руководителя Рабочей группы:**  Николаенко Марина Федоровна  **Члены Рабочей группы:**  Бессмертный Григорий Федорович  Хотовицкая Елена Михайловна  Андрюхина Татьяна Анатольевна  Чайка Татьяна Вячеславовна  Овчарова Татьяна Александровна  Куликова Елена Владимировна  **По согласованию:**  - Представитель УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г.Москве;  - Представитель Управления по НиТАО ГУ ИЧС России по г.Москве;  - Представитель Управления ФСБ по г.Москве и Московской области. | - Глава администрации поселения  - Заместитель главы администрации поселения  - Заместитель главы администрации поселения  - Заместитель главы администрации поселения  - Начальник отдела организационной работы и социального развития  - Заведующая сектором управления делами и муниципальной кадровой службы  - Начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства  - Начальник отдела экономики, управления имуществом и перспективного развития |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к распоряжению администрации поселения Роговское от 05.07.2016г. №57 |

**План**

**организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 18 сентября 2016 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п.** | **Мероприятия** | **Срок выполнения** | **Ответственное должностное лицо** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Опубликовать списки  избирательных участков с  указанием их границ либо  перечня населенных пунктов,  номеров, мест нахождения  участковых избирательных  комиссий и помещений для  голосования, номеров  телефонов участковых  избирательных комиссий | до 08.08.2016 | Николаенко М.Ф. |
| 2. | Провести обследования мест  размещения участковых  избирательных комиссий и  мест голосования,  представить информацию в  Рабочую группу | до 05.08.2016 | Николаенко М.Ф. |
| 3. | Обеспечить подготовку и  предоставление помещений  участковым избирательным  комиссиям, включая  помещения для хранения  избирательной документации.  Передачу помещений  избирательным комиссиям  оформить соответствующими  актами | до 07.09.2016 | Николаенко М.Ф. |
| 4. | Телефонизировать  помещения для размещения  участковых избирательных  комиссий | до 02.09.2016 | Николаенко М.Ф. |
| 5. | Телефонизировать  помещения для голосования и  обеспечить оплату  абонентских услуг | до 17.09.2016 | Николаенко М.Ф. |
| 6. | Обеспечить подготовку и  предоставление помещений  для голосования,  предусмотрев выделение  резервного места для  голосования, и оформить  передачу данных помещений  соответствующими актами | до 17.09.2016 | Николаенко М.Ф. |
| 7. | Оказать содействие  специализированным  организациям в оснащении  каждого избирательного  участка камерами  видеонаблюдения. Принять  необходимые  организационные меры по  обеспечению сохранности  камер видеонаблюдения в  помещениях для голосования  со дня их установки и  монтажа | август-сентябрь 2016 | Николаенко М.Ф. |
| 8. | Обеспечить содержание  помещений избирательных  комиссий, помещений для  голосования, хранения  избирательной документации  в надлежащем виде,  снабжение их электроэнергией | в период избирательной компании | Николаенко М.Ф. |
| 9. | Организовать праздничное и  музыкального оформление  избирательных участков в  день голосования | до 18.09.2016 | Николаенко М.Ф. |
| 10. | Оборудовать с учетом  потребностей помещения  избирательных комиссий,  помещения для голосования  специальными  приспособлениями и  оборудованием,  позволяющими инвалидам и  лицам с ограниченными  возможностями здоровья в  полном объеме реализовать  их избирательные права | до 17.09.2016 | Николаенко М.Ф. |
| 11. | Оказать содействие  зарегистрированным  кандидатам (их доверенным  лицам), представителям  политических партий,  выдвинувших  зарегистрированных  кандидатов, помещения для  проведения встреч с  избирателями, обеспечивая  равные условия для всех  кандидатов, политических  партий | до 04.08.2016 | Николаенко М.Ф. |
| 12. | Предоставить избирательным  комиссиям средства связи,  техническое оборудование,  оргтехнику, оказать  содействие в изготовлении  вывесок | до 01.09.2016 | Николаенко М.Ф. |
| 13. | Выделить и оборудовать не  менее 2-х специальных мест в  пределах территории каждого  избирательного участка для  размещения  информационных и  агитационных печатных  материалов | до 18.08.2016 | Николаенко М.Ф. |
| 14 | Провести инвентаризацию  адресных указателей зданий,  сооружений, домовладений,  обеспечить их надлежащую  эксплуатацию | до 01.09.2016 | Николаенко М.Ф. |
| 15. | Оказать содействие  избирательным комиссиям в  информировании населения о  дате, времени и месте  голосования | до 17.09.2016 | Николаенко М.Ф. |
| 16. | Обеспечить публикацию  предоставляемой  избирательными комиссиями  информации о ходе Выборов | в период избирательной компании | Николаенко М.Ф. |
| 17. | Организовать взаимодействие  со средствами массовой  информации в целях  обеспечения открытости и  гласности избирательных  процедур | в период избирательной компании | Николаенко М.Ф. |
| 18. | Осуществлять  информирование избирателей  о подготовке и проведении на  территории ТиНАО города  Москвы Выборов | в период избирательной компании | Николаенко М.Ф. |
| 19. | Обеспечить взаимодействие с  руководителями  общественных организаций  инвалидов, предприятий для  инвалидов, интернатов для  престарелых, по  информированию  избирателей, являющихся  инвалидами, о проведении  Выборов | в период избирательной компании | Николаенко М.Ф. |
| 20. | Осуществлять контроль за  внешним благоустройством  территорий и объектов  инфраструктуры Поселения,  прилегающих к  избирательным участкам,  подходами и подъездами к  ним, работой уличного  освещения. По выявленным  нарушениям принимать меры  административного  воздействия | в период избирательной компании | Хотовицкая Е.М.  Бессмертный Г.Ф. |
| 21. | Совместно с Московской  городской избирательной  комиссией провести  общегородскую репетицию  готовности избирательных  комиссий к проведению  голосования | 17.09.2016 | Николаенко М.Ф. |
| 22. | Оказать содействие  избирательным комиссиям в  организации их работы в день  голосования | 18.09.2016 | Николаенко М.Ф. |
| 23. | Организовать питание членов  избирательных комиссий и  привлеченного персонала,  обеспечить торговое  обслуживание избирателей по  месту голосования | 18.09.2016 | Николаенко М.Ф. |